## Test summary report
Tester | ADT Team
Date | 2019-02-05
No | Function ID | Function name | Pass | Fail | Untested | Number of test cases
1 | 01 | Menu loại sản phẩm | 11 | 0 | 0 | 11
2 | 02 | Hiển thị danh sách sản phẩm theo loại | 31 | 0 | 0 | 31
3 | 03 | Tìm kiểm sản phẩm theo tên sản phẩm | 4 | 0 | 0 | 4
4 | 04 | Sắp xếp danh sách sản phẩm | 4 | 0 | 0 | 4
5 | 05 | Phân trang danh sách sản phẩm | 4 | 0 | 0 | 4
6 | 06 | Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm | 39 | 0 | 0 | 39
7 | 07 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | 8 | 15 | 0 | 23
8 | 08 | Hiển thị bản đồ | 3 | 1 | 0 | 4
9 | 09 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 2 | 0 | 0 | 2
10 | 10 | Xem sản phẩm trong giỏ hàng | 2 | 0 | 0 | 2
11 | 11 | Quản lý giỏ hàng - Xóa sản phẩm | 2 | 0 | 0 | 2
12 | 12 | Quản lý giỏ hàng - Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | 6 | 6 | 0 | 12

## Bug Report
ID | Function name | Problem summary | How to reproduce it | Severity | Reported by | Date | Assigned to | Status | Comment
01 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR NAME là số mà không hiển thị lỗi | 1. Nhập vào YOUR NAME: "4325345" 2. Nhập vào YOUR EMAIL: "Anhthi@gmail.com" 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: "Xin chào Admin" 4. Nhập Đúng CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | NTThanh | 2019-02-05 |  | Open
02 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR EMAIL định dạng phía sau @ không đúng mà không hiển thị lỗi | 1. Nhập vào YOUR NAME: "Anh Thi" 2. Nhập vào YOUR EMAIL: "Anhthi@Anhthi" 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: "Xin chào Admin" 4. Nhập Đúng CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Medium | PNMDiem | 2019-02-05 |  | Open
03 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR EMAIL là gmail không tồn tại mà không hiển thị lỗi | 1. Nhập vào YOUR NAME: "Anh Thi" 2. Nhập vào YOUR EMAIL: "a@gmail.com" 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: "Xin chào Admin" 4. Nhập Đúng CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | DDDung | 2019-02-05 |  | Open
04 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với CAPTCHA rỗng mà thông báo lỗi CAPTCHA nhập sai | 1. Nhập vào YOUR NAME: "Anh Thi" 2. Nhập vào YOUR EMAIL: "Anhthi@gmail.com" 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: "Xin chào Admin" 4. Không nhập CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | NLAThi | 2019-02-05 |  | Open
05 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR NAME và YOUR EMAIL là rỗng mà chỉ hiển thị lỗi mục YOUR NAME | 1. Nhập vào YOUR NAME: " " 2. Nhập vào YOUR EMAIL: " " 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: "Xin chào Admin" 4. Nhập Đúng CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | BHAn | 2019-02-05 |  | Open
06 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR NAME và YOUR MESSAGE là rỗng mà chỉ hiển thị lỗi mục YOUR NAME | 1. Nhập vào YOUR NAME: " " 2. Nhập vào YOUR EMAIL: "Anhthi@gmail.com" 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: " " 4. Nhập Đúng CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | NTThanh | 2019-02-05 |  | Open
07 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR NAME và CAPTCHA là rỗng mà chỉ hiển thị lỗi mục YOUR NAME | 1. Nhập vào YOUR NAME: " " 2. Nhập vào YOUR EMAIL: "Anhthi@gmail.com" 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: "Xin chào Admin" 4. Không nhập CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | PNMDiem | 2019-02-05 |  | Open
08 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR EMAIL và YOUR MESSAGE là rỗng mà chỉ hiển thị lỗi mục YOUR EMAIL | 1. Nhập vào YOUR NAME: "Anh Thi" 2. Nhập vào YOUR EMAIL: " " 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: "" 4. Nhập Đúng CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | NLAThi | 2019-02-05 |  | Open
09 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR EMAIL và YOUR MESSAGE là rỗng mà chỉ hiển thị lỗi mục YOUR EMAIL | 1. Nhập vào YOUR NAME: "Anh Thi" 2. Nhập vào YOUR EMAIL: " " 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: " " 4. Nhập Đúng CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | DDDung | 2019-02-05 |  | Open
10 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR MESSAGE và CAPTCHA là rỗng mà chỉ hiển thị lỗi mục YOUR EMAIL | 1. Nhập vào YOUR NAME: "Anh Thi" 2. Nhập vào YOUR EMAIL: "Anhthi@gmail.com" 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: " " 4. Không nhập CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | NTThanh | 2019-02-05 |  | Open
11 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR NAME, YOUR EMAIL và YOUR MESSAGE là rỗng mà chỉ hiển thị lỗi mục YOUR NAME | 1. Nhập vào YOUR NAME: " " 2. Nhập vào YOUR EMAIL: " " 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: " " 4. Nhập Đúng CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | BHAn | 2019-02-05 |  | Open
12 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR NAME, YOUR EMAIL và CAPTCHA là rỗng mà chỉ hiển thị lỗi mục YOUR NAME | 1. Nhập vào YOUR NAME: " " 2. Nhập vào YOUR EMAIL: " " 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: "Xin chào Admin" 4. Không nhập CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | NLAThi | 2019-02-05 |  | Open
13 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR NAME, YOUR MESSAGE và CAPTCHA là rỗng mà chỉ hiển thị lỗi mục YOUR NAME | 1. Nhập vào YOUR NAME: " " 2. Nhập vào YOUR EMAIL: "Anhthi@gmail.com" 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: " " 4. Không nhập CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | PNMDiem | 2019-02-05 |  | Open
14 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR EMAIL, YOUR MESSAGE và CAPTCHA là rỗng mà chỉ hiển thị lỗi mục YOUR EMAIL | 1. Nhập vào YOUR NAME: "Anh Thi" 2. Nhập vào YOUR EMAIL: " " 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: " " 4. Không nhập CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | DDDung | 2019-02-05 |  | Open
15 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | Gửi thông tin liên hệ với YOUR NAME, YOUR EMAIL, YOUR MESSAGE và CAPTCHA là rỗng mà chỉ hiển thị lỗi mục YOUR NAME | 1. Nhập vào YOUR NAME: " " 2. Nhập vào YOUR EMAIL: " " 3. Nhập vào YOUR MESSAGE: " " 4. Không nhập CAPTCHA 5. Nhấn nút bấm "SUBMIT" | Cosmetic | BHAn | 2019-02-05 |  | Open
16 | Hiển thị bản đồ | Địa chỉ hiển thị trên bản đồ và địa chỉ hiển thị trong bảng "Contact Info" không giống nhau | 1. Nhấn vào "CONTACT" 2. Xem thông tin liên hệ ở bảng "Contact Info" 3. Xem địa chỉ trên map | Medium | NTThanh | 2019-02-05 |  | Open
17 | Quản lý giỏ hàng - Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Cập nhật số lượng sản phẩm của 1 loại sản phẩm - Chưa Nhấn cập nhật mà vẫn cho thực hiện các thao tác khác | 1.Nhấn vào mục giỏ hàng 2. Nhấn vào button " + " trong Quality cùng hàng với sản phẩm muốn cập nhật 3. Nhấn vào icon Cập Nhật của sản phẩm bạn cần cập nhật | Serious | NLAThi | 2019-02-05 |  | Open
18 | Quản lý giỏ hàng - Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Cập nhật số lượng sản phẩm là rỗng bị văng đến trang Server Error | 1.Nhấn vào mục giỏ hàng 2. Điền vào mục Quality của sản phẩm muốn cập nhật là: "" 3. Nhấn vào icon Cập Nhật của sản phẩm bạn cần cập nhật | Fatal | PNMDiem | 2019-02-05 |  | Open
19 | Quản lý giỏ hàng - Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Cập nhật số lượng sản phẩm là số > 1,000,000,000 mà không hiển thị lỗi vượt quá giới hạn cho phép | 1.Nhấn vào mục giỏ hàng 2. Điền vào mục Quality của sản phẩm muốn cập nhật là: 1,000,000,001 3. Nhấn vào icon Cập Nhật của sản phẩm bạn cần cập nhật | Serious | DDDung | 2019-02-05 |  | Open
20 | Quản lý giỏ hàng - Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Cập nhật số lượng sản phẩm là số < 0 bị văng đến trang Server Error | 1.Nhấn vào mục giỏ hàng 2. Điền vào mục Quality của sản phẩm muốn cập nhật là: -1 3. Nhấn vào icon Cập Nhật của sản phẩm bạn cần cập nhật | Fatal | NTThanh | 2019-02-05 |  | Open
21 | Quản lý giỏ hàng - Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Cập nhật số lượng sản phẩm là "e" bị văng đến trang Server Error | 1.Nhấn vào mục giỏ hàng 2. Điền vào mục Quality của sản phẩm muốn cập nhật là: "e" 3. Nhấn vào icon Cập Nhật của sản phẩm bạn cần cập nhật | Fatal | PNMDiem | 2019-02-05 |  | Open
22 | Quản lý giỏ hàng - Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Cập nhật số lượng sản phẩm là số thực bị văng đến trang Server Error | 1.Nhấn vào mục giỏ hàng 2. Điền vào mục Quality của sản phẩm muốn cập nhật là: 1.5 3. Nhấn vào icon Cập Nhật của sản phẩm bạn cần cập nhật | Fatal | DDDung | 2019-02-05 |  | Open

## Note
Defect Severity | Weight (Trọng số) | Mô tả
Fatal | 10 | Lỗi đặc biệt nghiêm trọng làm sụp hệ thống, không thể phục hồi dữ liệu
Serious | 5 | Lỗi làm chức năng chính của hệ thống không thể thực thi hoặc thực thi không đúng. Vd. Người dùng có thể thực hiện chức năng mà không cần được phân quyền
Medium | 3 | Lỗi làm chức năng phụ của hệ thống không thể thực thi hoặc thực thi không đúng. Vd. Hệ thống thực thi không đúng với dữ liệu không hợp lệ, giá trị biên hoặc chạy chậm
Cosmetic | 1 | Lỗi không ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống. VD. Lỗi giao diện sai thứ tự Tab, default focus, short key…
Bug Status
Open
Fixed
Closed